北京市财政支出项目绩效评价报告

主管部门  中共北京市委统一战线工作部

项目单位  中共北京市委统一战线工作部

项目名称  新媒体建设项目

评价机构  北京中玉天晟会计师事务所有限责任公司

二○二三年五月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	2

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	5

（三）绩效评价工作过程	7

三、综合评价情况及评价结论	9

四、绩效评价指标分析	10

（一）项目决策情况	10

（二）项目过程情况	11

（三）项目产出情况	14

（四）项目效益情况	16

五、主要经验及做法、存在的问题分析	17

（一）主要经验及做法	17

（二）存在的问题分析	18

六、	有关建议	19

七、	其他需要说明的问题	20

附件	20

中共北京市委统一战线工作部

2022年新媒体建设项目

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

中共北京市委统一战线工作部（以下简称“统战部”），实施主体即责任方为统战部。根据职责三定方案，统战部综合事务中心负责统战部新媒体工作。即利用好各类自有新媒体平台开展统战宣传工作，发挥网络传播优势，大力宣传党的统一战线工作；依托新媒体平台，开展线上活动，团结引领统战成员，凝聚思想共识。

2.主要内容及实施情况

该项目为延续性项目，2022年项目计划主要工作内容为：一是运维统战部官方微信公众号、抖音及微博，目的为利用新媒体平台宣传党的统一战线的政策、首都统一战线各领域工作和成果以及其他需要宣传的内容；二是统战部会议活动影像资料的拍摄工作，目的为留存影像资料以及重要会议活动的图片视频用于对外宣传；三是制作《百年统战·百年法宝》3集视频，目的为深挖活用红色统战资源，折射党的百年统战光辉历程，回顾统一战线历史上重要时期的关键事、关键点，呈现首都统一战线成员聚力奋进的精神风貌；四是开展“博物馆里的百年统战”读城活动，目的为引导党外代表人士重温统战历史，学习党的创新理论，扩大党外人士线上影响力，打造统战文化品牌。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

该项目年初财政批复预算50万元，其中包括运维统战部新媒体平台25万元；会议活动影像资料的拍摄工作5万元；制作《百年统战·百年法宝》3集视频15万元；开展“博物馆里的百年统战”读城活动5万元，资金到位率100%。

（2）资金使用情况

截至2022年12月31日，实际支出50万元，预算执行率100%。

具体内容包括：

| 序号 | 费用明细 | 实际支出金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运维统战部新媒体平台 | 25.00 |
| 2 | 会议活动影像资料的拍摄工作 | 5.00 |
| 3 | 制作《百年统战·百年法宝》3集视频 | 15.00 |
| 4 | 开展“博物馆里的百年统战”读城活动 | 5.00 |
|  | 合计 | 50.00 |

（二）项目绩效目标

该项目总体目标：做好统战部自有新媒体平台的运维，结合2022年主题教育活动，在新媒体平台推出系列专题宣传，大力宣传党的二十大精神和中央统战工作会议精神。结合中央统战工作会议精神，彰显统一战线在各个历史时期发挥的法宝作用，制作《百年统战•百年法宝》3集视频。组织党外人士开展博物馆里的百年统战读城活动，引导党外代表人士重温统战历史，学习党的创新理论，扩大党外人士线上影响力，打造统战文化品牌。把好意识形态关，巩固好新媒体宣传舆论阵地，加强对统战成员的思想引领，不断凝聚政治共识。

该项目阶段性目标为：

1.数量指标：微信公众号：全年总发布≥700篇，累计阅读量≥30万次，抖音：全年发布视频≥200个，总阅读量合计约≥500万，微博：全年发布≥4000余条，总阅读量约≥2000万次；完成拍摄≥50场次；制作3集视频；微博开设“博物馆里的百年统战”话题1个，线下活动2场。

2.质量指标：排版美观，内容无误，及时制作，按时发布；影像资料清晰，反映活动会议环节完整；视频内容准确，画面清晰完整，配音字幕等符合要求；活动方案制定情况，物料准备情况，各单位配合度，布展完成度，活动气氛融合度100%。

3.时效指标：按照预算批复，完成全年收支指标及工作任务；

4.成本指标：严格按照要求编制预算，严格执行预算，少花钱多办事，严格控制实施成本；

5.社会效益指标：宣传统一战线，团结引领统战成员，凝聚共识；宣传统一战线的法宝作用，宣传中央统战工作会议精神及展现首都统战风采；引导党外代表人士重温统战历史，学习党的创新理论，扩大党外人士线上影响力，打造统战文化品牌

6.服务对象满意度指标：服务满意度≥85%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

（1）完成“2022年新媒体建设项目”的绩效评价工作。

（2）规范财政资金的使用管理，提高财政资金的使用效益和效率。通过绩效评价促进项目单位树立绩效理念，加强项目论证和提高管理水平，保障和促进事业的发展。

（3）完善项目管理模式。通过绩效评价对项目管理模式在执行过程中存在的不足提出合理化建议，完善项目管理模式。

（4）为后续该项目的预算申报和实施提供借鉴。

2.绩效评价对象

绩效评价对象为“2022年新媒体建设项目”。评价内容：从项目决策、过程管理、项目产出和效益四个方面评价项目绩效目标的设定情况、资金的投入使用情况、组织管理情况、绩效目标的实现程度及效果等。

3.绩效评价范围

绩效评价的范围主要包括以下几个方面：

（1）决策情况；

（2）资金投入管理和使用情况；

（3）相关管理制度办法的健全性及执行情况；

（4）实现的产出情况；

（5）取得的效益情况；

（6）其他相关内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，对项目决策、过程管理和产出及效益进行评价，全面、客观反映项目实施情况。具体说明如下：

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价根据评价对象的特点组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

评价工作组接受委托后，根据北京市财政局《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效[2020]2146）等文件规定，结合项目特点，确定了评价指标体系。

该项目指标体系满分100分，分为项目决策、项目管理、项目产出和项目效益4个一级指标，其中项目决策指标下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；项目管理指标下设资金管理、组织实施2个二级指标；项目产出指标下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标；项目效益指标下设社会效益、可持续影响、服务对象满意度3个二级指标。（详见附件）

3.绩效评价方法

本次绩效评价采用定量和定性评价相结合的比较分析法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，该指标计全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为完全达成年度指标、基本达成年度指标且有一定效果、部分达成年度指标、未达成年度指标且效果较差4档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%（含90%）、90-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

4.绩效评价标准

本次绩效评价采取评分和评级相结合的方式，具体分为4个等级：

综合得分90分（含）以上，绩效级别评定为优秀；

综合得分80分（含）-90分之间，绩效级别评定为良好；

综合得分60（含）-80分之间，绩效级别评定为中；

综合得分60分以下，绩效级别评定为差。

（三）绩效评价工作过程

1.基本情况

评价工作组接受委托后，根据北京市财政局相关文件规定，辅导、审核项目单位编写绩效自评报告；深入项目单位调研，了解项目情况；制定、细化项目评价指标体系；编制项目评价方案和专家工作手册，确定评价方法。

经过充分的前期准备，评价工作组于2023年5月5日组织了专家评价会。本次评价会专家组包括2名业务专家、1名财务专家、2名绩效管理专家。

评价组专家采用抽样、问询、复核方式详细了解了项目绩效执行情况，提出了有关意见，并详细填写了《专家评价书》。

根据专家组综合意见，评价工作组出具了《专家意见汇总书》和《绩效评价报告》以及相关附件，并上报提交给项目单位。

2.评价组织实施

绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。

评价准备阶段：

（1）成立绩效评价工作组，并对项目评价工作人员进行业务培训。

（2）评价工作组入户，与项目单位进行初步沟通，了解项目申报及执行情况，收集业务资料。

（3）项目单位归集整理项目工作进展及资金运用情况、目标内容的完成情况。

（4）评价工作组制订项目评价方案，形成评价指标体系初稿。

（5）评价工作组辅导项目单位编写项目绩效自评报告。同时，遵循客观、公正的原则，在北京市财政局专家库中抽选2名业务专家、2名管理专家及1名财务专家，组成绩效评价专家组。

（6）评价工作组根据前段工作情况，补充完善相关资料，细化评价指标体系。

评价实施阶段：

（1）项目绩效自评报告复核。评价工作组在规定时间内，按要求对提交的项目绩效自评报告和相关材料进行复核。对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认，确保评价数据的真实性。

（2）编制专家评价手册，准备专家评价会议所需资料。

（3）组织召开专家评价会，组织实施评价。

（4）汇总专家意见，形成评价报告初稿。

评价总结阶段：

（1）与项目单位沟通意见，在充分研究论证的基础上，修改和完善项目绩效评价报告。

（2）协助做好此次评价后续工作。

三、综合评价情况及评价结论

该项目立项背景较完善，总体绩效目标较明确，相关管理制度较为完善，基本完成了项目内容设计的目标，项目实施效果较好。但在项目实施的过程中存在绩效目标填报不够规范，预算编制不够细化，项目绩效成果体现不足等问题。

该项目综合评价得分85.1分，总体看来，项目执行情况为良。该项目得分和级别评定情况如下：

| 评价内容 | 该项分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 15 | 11.78 |
| 项目管理 | 25 | 21.42 |
| 项目产出 | 30 | 25.1 |
| 项目效益 | 30 | 26.8 |
| 综合评价 | 100 | 85.1 |
| 绩效级别评定 | 良 |  |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项情况

项目按照统战部工作计划要求，按照财政立项流程，取得财政批复，完成项目立项。

评价分析认为，该项目决策依据充分，决策程序科学、规范，符合统战部的整体工作规划，具有实际意义。按照部门预算编制通知等相关要求，组织开展立项并申报部门预算，符合绩效管理需求。

2.绩效目标情况

（1）目标明确性分析

该项目按照统战部的总体工作部署，设置了较为明确的总体目标。

（2）目标合理性分析

该项目设定的目标符合统战部总体工作部署及相关会议精神，总体目标设定较为合理。但个别指标设置合理性不足，如：质量指标设置为“活动方案制定情况，物料准备情况，各单位配合度，布展完成度，活动气氛融合度100%”，没有体现出活动需达到的标准和效果等。

（3）目标细化程度分析

根据年度工作计划，对绩效目标进行了分解，细化了数量指标、质量指标、进度指标、成本指标、效益指标及服务对象满意度指标。同时，在一级指标、二级指标的基础上细化了三级指标。

（二）项目过程情况

1．项目资金管理

为进一步规范项目经费的管理，保障资金安全、高效运行，提高资金使用效益，该项目在资金使用过程中，贯彻执行国家行政法规、方针政策，执行北京市财政局、统战部的各项制度。项目资金支付过程管理规范。

评价分析认为，统战部项目管理制度、资金管理制度、内控流程较规范，项目严格按照上述各项制度管理，资金支付按照预算评审和财政批复内容执行，财务账务处理规范，支出凭单、发票等附件较为齐全。未发现资金挪用等违规情况。

2．项目组织实施

该项目在项目实施过程中，按照项目实施方案和年度工作计划执行。具体如下：

（1）项目管理组情况

为确保高效完成项目任务，统战部成立专门的项目领导小组，该项目由新媒体工作小组负责，李飞全面负责项目管理工作，王严负责项目落实，吕萌、张希、杨捷、张琪分别负责具体项目执行工作。项目相关工作和组织实施，接受统战部领导班子检查督促。

（2）采购情况

统战部按照规定严格执行三方比选流程，通过执行相关政策文件、电话沟通、对比价格、咨询其他相关单位等方式，最终确定北京青年报网际传播技术有限公司、北京华博创科科技股份有限公司、镜鉴（北京）文化传媒有限公司、北京汇熔聚合文化传播有限公司作为本项目的服务供应商。

（3）合同签订情况

经部务会同意后，统战部分别与4家服务供应商签署合同，合同金额共计50万元。

（4）项目实施情况

该项目由统战部项目领导小组牵头。通过三方比选确定服务供应商开展工作，具体包括：新媒体运维；影像资料拍摄；《百年统战·百年法宝》3集视频及“博物馆里的百年统战”读城活动。

（5）项目验收

对任务完成情况进行自查，通过每周工作小结报部领导，独立性的项目向领导汇报验收情况并报部领导审批。

评价分析认为，该项目组织机构健全，项目组织过程公开透明，各阶段组织形式合理合法。

3．项目管理情况

（1）加强进度管控

依据年度项目计划，统战部及时跟进项目执行情况，及时发现执行过程中的进度风险，督促服务供应商按时完成任务。

①召开工作专题会议，对项目进行全面动员部署。

②拟定工作计划，对服务内容、工作职责、工作方法等方面进行讨论。

③监督项目执行。定期听取项目方汇报，掌握工作进度，确保各项指标如期完成。

④重点把控时间节点和关键环节。将各项重要关键任务进行分解，严格按照关键节点设定完成期限，对关键环节进行重点关注。

（2）项目沟通机制

统战部与项目方建立顺畅的沟通协调渠道，确保所有问题第一时间准确传达到负责人，对存在的风险和问题做出及时判断，并提供解决方案，主要包括建立微信工作群、信息交流、召集会议等。

（3）项目质量管理

①日常工作管理：项目方通过现场会议、信息交流等汇报工作情况，便于及时掌握项目进度。

②开展验收工作：对于日常性工作，按照发布办法和审核机制随时进行工作验收。对独立性的项目，例如《百年统战·百年法宝》3集视频，则报请部领导对脚本、素材、成本、成品等全要素全过程进行审批；日常性的工作如新媒体运营过程中，随时与项目方沟通，提出修改意见等；影像资料拍摄工作在会议活动前提出拍摄要求，充分沟通，拍摄后查看拍摄的影像资料素材是否符合要求。

（4）评估、验收流程

对任务完成情况进行自查，通过每周工作小结报部领导，独立性的项目向领导汇报验收情况并报部领导审批。

评价分析认为，该项目管理措施较为全面，但存在未制定指导实施全程的项目总体方案；合同签订要素不全等问题。

（三）项目产出情况

1．项目预期目标完成情况

新媒体运维全年情况：微信公众号全年总发布750余篇，累计阅读量32万次；抖音全年发布视频200余个，总阅读量合计约550万；微博：全年发布4400余条，总阅读量约2000万次。

影像资料拍摄全年情况：完成拍摄50余场次，拍摄人员到场准时，携带设备齐全。

制作《百年统战·百年法宝》3集视频情况：按照计划共制作3集视频。第一集：克敌制胜的法宝，时长3分32秒；第二集：2022年中央统战工作会议精神；3分22秒；第三集：学习贯彻党的二十大精神，谱写新时代首都统战新篇章，时长5分2秒。

“博物馆里的百年统战”读城活动情况：在微博开展宣传，并开通话题作为活动的线上启动，微博开设“博物馆里的百年统战”话题1个，讨论次数468次，阅读量161.1万，原创人数47人；《中国新闻报》对活动进行报道1次；线上启动环节及宣传预热工作已完成。

评价分析认为，通过该项目的实施，基本完成了预期既定的目标。

2.产出质量指标完成情况

新媒体运维过程中排版美观，内容无误，及时制作，按时发布，完成全部质量指标任务。影像资料拍摄任务所拍摄影像资料清晰，反映活动会议环节完整，完成全部质量指标任务。《百年统战·百年法宝》3集视频制作时长达标，内容准确，画面清晰完整，配音字幕等符合要求，特效技术运用较多，完成全部质量指标任务。“博物馆里的百年统战”读城活动线上启动环节和宣传预热工作已完成。

评价分析认为，通过该项目的实施，工作完成质量符合预期要求，完成情况较好。

3.产出时效指标完成情况

由于疫情，“博物馆里的百年统战”读城活动2场线下活动计划在2023年组织实施，其他项目内容均基本按照计划安排如期完成或推进，产出进度指标较好。

4.产出成本指标完成情况

该项目预算总额为50万元，截止2022年12月31日，实际支出50万元，预算执行率100%。活动开展过程中进行一定范围的价格比对，成本控制较好。

评价分析认为，该项目执行过程中，资金严格按照预算执行，采取了经济控制措施，经济性较合理。

（四）项目效益情况

一是宣传主题教育活动。结合2022年主题教育活动，在新媒体平台陆续推出了“奋进新时代”“助企纾困”“同心抗疫”等系列宣传。各平台发布涉及主题教育活动的文章、视频共计350余篇，有效延伸活动宣传覆盖面、影响力。二是宣传党的二十大精神。在会前，转发相关的预热稿件以及10年来的综述性稿件，在会议期间发布各类权威媒体的报道稿件，以及会后发布评论员文章、畅谈热议、权威解读等各类稿件，并形成专题和系列，积极营造宣传氛围，发挥新媒体平台的宣传引领作用，在各新媒体平台共发布相关文章、视频等360余篇。三是宣传中央统战工作会议精神。在抖音平台发布中央统战工作会议学习摘要、首都同一战线召开学习宣传贯彻会议精神动员部署会等视频。在微信公众号设立合集，发布相关稿件40余篇。制作《百年统战•百年法宝》3集视频，全面的讲解中央统战工作会议精神、党的统战史和首都统一战线近年来为助力高质量发展所做的贡献。四是联合新浪微博组织党外人士开展“博物馆里的百年统战”读城活动，引导党外代表人士重温统战历史，学习党的创新理论，扩大党外人士线上影响力，打造统战文化品牌。

评价分析认为，该项目按照预期计划，完成了年度绩效目标，产出效益较好，社会效益显著。但效果支撑资料不足，未开展满意度调查工作。

五、主要经验及做法、存在的问题分析

（一）主要经验及做法

统战部新媒体工作项目是利用好各类新媒体平台及手段方法，开展统战宣传工作，加强党外人士思想政治引领的重要方式。

一是部领导高度重视。从项目的提出，到调研筹备、预算编制、方案设计、工作进度等各个环节，部领导都定期听取汇报，及时作出指示。

二是严格执行财务管理规定。项目主管处室与部财务部门密切协调配合，共同完成了预算申报、合同签订、预算审核、款项支付等环节，严格执行市财政局相关要求，并做好资料留存备查。

三是除日常运维常态化管理外，每年新媒体在预算项目支出中，将根据形势要求和工作重点完成不同工作内容，但均在预算范围内支出，没有超预算情况。

- 存在的问题分析

1．项目绩效目标表填报不够规范，个别指标设置合理性不足。

运维统战部新媒体平台工作内容中，合同约定“技术支持”、“线上活动”等内容，但没有在数量指标中体现，指标依据设置不充分，不全面；质量指标设置为“活动方案制定情况，物料准备情况，各单位配合度，布展完成度，活动气氛融合度100%”，没有体现出活动需达到的标准和效果等。

2．预算编制规范性有待加强。

该项目预算编制按照4个子项目进行预算分配，并未针对各个子项目按照经费支出内容预算进行细化，项目预算申报资料过于简单，缺少项目预算测算依据，预算编制细化程度有待进一步加强。

3.项目过程管理需进一步加强。

项目实施方案不完善，未制定指导实施全程的项目总体方案，对实际工作指导性不足；

项目在执行过程中，运维统战部新媒体平台工作、会议活动影像资料的拍摄工作两项内容均存在合同签订时间晚于执行期情况。

合同签订不够严谨，规范性不足，存在风险。如：会议活动影像资料的拍摄工作合同中，乙方签订日期未填写。

4．项目绩效成果体现不足，需进一步合理归集项目资料。

本项目产生了比较明显的社会效益，但对相关效果达成的情况资料收集归纳不完整，未开展满意度调查工作。

- 有关建议

（一）科学合理制定项目绩效目标。

科学设定项目的绩效目标，绩效目标要与单位职能相关；细化量化项目的绩效指标、使绩效指标具有可衡量性，提升对项目执行的指导意义。

（二）完善预算编制。

建议进一步细化项目预算，明确预算构成，结合项目内容及支出方向，对项目预算进行细化测算，提高预算编制的精细化程度，根据需求合理编制预算。

（三）强化项目管理。

结合年度目标落实年度工作任务，制定内容全面、可操作性强的年度实施总体方案，在总体实施方案的基础上，科学、合理制定各子项目实施方案，为子项目实施提供指导依据。建立更有效的项目管理制度，督促项目实施进度，持续跟踪绩效目标实现情况，保障项目执行过程更加顺畅、严谨；规范合同签订，相关要素应齐全，合同条款应详尽，保证财政资金的安全有效。

（四）加强项目验收总结，有效开展满意度调查。

落实长效机制，积极推进项目社会效益的发挥，注重成果的可持续作用。有效开展满意度调查，调查应涵盖各类受益群体，调查内容全面，并注意调查资料留存。

- 其他需要说明的问题

无

附件

1.专家及评价工作组情况表

2.专家意见汇总书

3.指标体系及打分情况