| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 统战社团发展项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共北京市委统战部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市委统战部 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30 | 3 |  | 0.54 |  | 10 |  | 18% |  | 2 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 3 |  | 0.54 |  | — |  | 18% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为了统战社团增强内功塑造品牌”1.研发统战社团自运营能力提升课程，组织社团负责人实训课程、研讨会，组织活动费，2.每季度整理推送市级委办局、人民团体政府购买项目申报通知，并指导申报，3.促成统战社团与街乡镇”牵手行动“，聚焦垃圾分类、社会治理等重点工作，组织开展专项志愿活动3场，助力首都建设、副中心建设，4.在北京社会组织众扶平台开设统战社团专区专页，组织年度成就汇展，加大宣传力度，5.开展年检、评估、换届等线上、线下工作督导，编制管理制度模板汇编，提升社团年检通过率、评优率。 |  |  |  |  |  | 基本完成了年度总体目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 基地设施全年按实际情况执行。 |  |  | 15 | 12 | 20 |  | 16 |  | 本年组织活动较少,下一年将积极组织相关活动. |  |
|  |  | 质量指标 | 基地成为宣传统战思想展示统战文化窗口。将基地打造为统战社团公共活动交流平台 |  |  | 15 | 12 | 20 |  | 16 |  | 本年组织活动较少,下一年将积极组织相关活动. |  |
|  |  | 社会效益指标 | 将基地建设成为统战社团的公共活动交流平台和我部对外宣传的窗口。 |  |  | 15 | 13 | 15 |  | 12 |  | 本年组织活动较少,下一年将积极组织相关活动. |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为提高首都统一战线工作水平打下坚实基础。 |  |  | 15 | 13 | 15 |  | 13 |  | 本年组织活动较少,下一年将积极组织相关活动. |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 强化督促检查，对使用基地的统战社团进行满意度回访 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 8 |  | 本年组织活动较少,下一年将积极组织相关活动. |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算范围内。 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |