| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 侨务文化活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共北京市委统战部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市委统战部 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 22.27 | 22.27 |  | 9.8 |  | 10 |  | 44.01% |  | 4 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 22.27 | 22.27 |  | 9.8 |  | — |  | 44.01% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、继续举办“水立方文化节”，以“放眼‘侨’世界、美丽北京新时代”为主题，举办海外华侨华人书画大赛、摄影大赛，通过雅俗共赏、喜闻乐见的艺术形式，反映侨胞在海外的生活状态、对北京的美好印象。二、首都侨界新春联谊会是在首都侨界具有重要影响力的品牌活动,是加强与在京侨胞沟通联络的有效平台，通过联谊活动体现市委、市政府对首都侨界的重视、关怀，并借助新春佳节之际向在京侨胞表示节日慰问。三、以国庆等传统节日为契机，开展主题文化交流和联谊活动，搭建各领域文化交流合作平台，团结涵养侨务资源，共叙侨胞桑梓情怀。 |  |  |  |  |  | 完成了年度总体目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 成本质保 | 经济成本指标 | 总成本控制数 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 时效指标数量指标 | 活动、招待会及时率 |  |  | 10 | 9 | 10 |  | 9 |  | 需进一步提高活动时效性 |  |
|  |  | 质量指标 | 信息编发次数 |  |  | 10 | 8 | 10 |  | 8 |  | 需增加信息编发次数 |  |
|  |  | 数量指标 | 举办活动、招待会场次 |  |  | 10 | 4 | 10 |  | 4 |  | 需增加活动举办次数 |  |
|  |  |  | 参与活动、招待会的人数 |  |  | 10 | 9 | 10 |  | 9 |  | 需进一步增加活动人数 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照要求编制预算，严格执行预算，少花钱多办事，严格控制实施成本 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升嘉宾在港澳台海外的影响力 |  |  | 10 | 8 | 10 |  | 8 |  | 需进一步增强社会效益 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 在海外华裔新生代中增强北京国际影响力 |  |  | 10 | 8 | 10 |  | 8 |  | 需进一步提高可持续影响 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 活动参与人员满意度 |  |  | 10 | 9 | 10 |  | 9 |  | 需进一步提高服务对象满意度 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |