| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 北京中华职教社项目经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共北京市委统战部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市委统战部 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 29.71 |  | 10 |  | 99.03% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 29.71 |  | — |  | 99.03% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 贯彻和执行好中华职教总社关于组织换届工作的政策规定，制定好换届筹备的工作方案和切实可行的措施。扎实做好换届中的各项工作，认真选好社务委员，选准配强领导班子，确保换届工作平稳顺利进行 |  |  |  |  |  | 基本完成了年度总体目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 提高中共北京市委统战部外宣影响力和社会关注度，增强与代表人士网络互动 |  |  | 15 | 12 | 15 |  | 13 |  | 需进一步提高中共北京市委统战部外宣影响力和社会关注度，增强与代表人士网络互动 |  |
|  |  | 质量指标 | 优化领导机构人员组成，合理确定人员构成比例，确保人选在比例安排上具有广泛性和代表性 |  |  | 15 | 12 | 15 |  | 13 |  | 需进一步优化领导机构人员组成，合理确定人员构成比例，确保人选在比例安排上具有广泛性和代表性 |  |
|  |  | 时效指标 | 按照中华职教总社换届文件精神的要求，结合北京实际，保证工作有序有效推进。 |  |  | 10 | 8 | 10 |  | 8 |  | 进一步完成时效性要求 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算范围以内 |  |  | 15 | 9 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 顺利完成秘书处人员换届、完成90%秘工作人员的培训，各项活动如期开展 |  |  | 10 | 7 | 10 |  | 8 |  | 加大培训覆盖率 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推动了职教社在北京健康运转良好局面，而且为提高首都统一战线工作水平打下坚实基础。 |  |  | 15 | 14 | 15 |  | 14 |  | 需进一步推动职教社在北京健康运转良好局面,增强可持续影响性. |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 受众满意度、合作单位满意度 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 8 |  | 需进一步提高服务对象满意度. |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |