## 1.网上社院项目
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 网上社院经费
主管部门 |  | 中共北京市委统战部 |  |  | 实施单位 | 中共北京市委统战部
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 27.92 | 27.92 | 23.84 | 10 | 85.39% | 8.5
|  | 其中：当年财政拨款 | 27.92 | 27.92 | 23.84 | — | 85.39% | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为积极适应新一轮大规模培训干部的形势和任务要求，进一步提高教育培训和管理的信息化、网络化水平。市委统战部与北京社会主义学院、北京市干部教育在线学习中心合作，依托北京市干部教育网，开发北京网上社院（北京市统一战线在线学习教育系统），充分发挥网络培训覆盖面广、共享性好、灵活性强的优势，有效解决工学矛盾等实际需要。 |  |  |  | 完成了年度培训任务，解决了工学矛盾。
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 5 | 5
|  |  | 质量指标 |  | 20 | 18 | 需进一步增加学习人数和网站访问人次
[5 empty] | 15 | 15
|  |  | 时效指标 |  | 10 | 9 | 需提高预算执行率
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 20 | 18 | 需增强社会效益
|  |  | 可持续影响指标 |  | 10 | 8 | 需增加可持续影响
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 |  | 10 | 9 | 需进一步提高服务对象满意度
总分 | [5 empty] | 82

## 2.办公设备购置
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 办公设备购置
主管部门 |  | 中共北京市委统战部 |  |  | 实施单位 | 中共北京市委统战部
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 9 | 3.4783 | 3.4783 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 9 | 3.4783 | 3.4783 |  | 100%
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 购买办公家具及设备，保障机关工作正常开展。 |  |  |  | 已按年度实际需要进行了采购，保障了机关工作正常开展。
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 20 | 14 | 未完成年初采购计划数量，部分设备未更换，今后合理确定采购数量。
| 产出指标 |  | 质量指标 |  | 20 | 20
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 20 | 20
| 效益指标 |  | 可持续影响指标 |  | 20 | 20
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 10 | 10
合计 | [5 empty] | 94

## 3.统战调研课题项目
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 统战调研课题
主管部门 |  | 中共北京市委统战部 |  |  | 实施单位 | 中共北京市委统战部
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 136 | 77 | 74.25 | 10 | 96.43% | 9.6
|  | 其中：当年财政拨款 | 136 | 77 | 74.25 |  | 96.43%
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成统战课题研究，及北京市社会科学基金统战理政策研究共建项目，形成课题报告。 |  |  |  | 已按计划完成相关课题，并形成课题报告。
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 15 | 15
| 产出指标 |  | 质量指标 |  | 10 | 10
| 产出指标 |  | 时效指标 |  | 15 | 15
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 10 | 10
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 5 | 0 | 根据有关规定，已取消相关评比。
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 10 | 10
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 10 | 10
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 5 | 5
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 5 | 5
| 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 5 | 5
合计 | [5 empty] | 94.6

## 4.欧美同学会活动
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 欧美同学会活动
主管部门 |  | 中共北京市委统战部 |  |  | 实施单位 | 中共北京市委统战部
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 90 | 90 | 79.4359 | 10 | 88.26% | 9
|  | 其中：当年财政拨款 | 90 | 90 | 79.4359 |  | 88.26%
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 主要用于发挥欧美同学会留学人员人才库，建言献策智囊团，民间外交生力军作用，引导广大留学人员爱国报国；支持我市团体会员单位组织建设；为服务我市战略总体发展的提供智力支持。 |  |  |  | 已完成年度工作计划，为服务我市战略总体发展提供了智力支持。
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 10 | 10
| 产出指标 |  | 质量指标 |  | 15 | 15
| 产出指标 |  | 时效指标 |  | 10 | 10
| 产出指标 |  | 质量指标 |  | 15 | 15
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 10 | 10
| 效益指标 |  | 可持续影响指标 |  | 10 | 9 | 影响力有待进一步提升，需升级活动品牌，扩大影响力
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 10 | 9 | 影响力有待进一步提升，需升级活动品牌，扩大影响力
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 10 | 10
合计 | [5 empty] | 97

## 5.中心办公设备购置
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 中心办公设备购置
主管部门 |  | 中共北京市委统战部 |  |  | 实施单位 | 中共北京市委统战部
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 6.3225 | 6.3225 | 3.2139 | 10 | 50.83% | 5
|  | 其中：当年财政拨款 | 6.3225 | 6.3225 | 3.2139 | — | 50.83% | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保障单位正常运转,满足日常工作需要,更好的为机关工作提供保障与服务. |  |  |  | 已按年度实际需要进行了采购，保障了机关工作正常开展。
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 20 | 20
|  |  | 社会效益指标 |  | 10 | 10
|  |  | 可持续影响指标 |  | 10 | 10
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 10 | 10
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 20 | 15 | 加强项目管理，按计划数完成采购。
|  |  | 质量指标 |  | 20 | 20
总分 | [5 empty] | 90

## 6.新媒体建设服务
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 新媒体建设服务
主管部门 |  | 中共北京市委统战部 |  |  | 实施单位 | 中共北京市委统战部
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 50 | 50 | 40.6416 | 10 | 81.28% | 8.1
|  | 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 40.6416 |  | 81.28%
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展“同心之旅 复兴有我”系列活动。 |  |  |  | 已按计划开展了“同心之旅 复兴有我”系列活动。
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 |  | 质量指标 |  | 10 | 10
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 10 | 10
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 10 | 10
| 产出指标 |  | 质量指标 |  | 10 | 10
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 10 | 10
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 30 | 30
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 10 | 10
合计 | [5 empty] | 98.1

## 7.北京中华职教社项目绩效目标调整
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 北京中华职教社项目经费
主管部门 |  | 中共北京市委统战部 |  |  | 实施单位 | 中共北京市委统战部
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 70 | 60.0441 | 60.0441 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 70 | 60.0441 | 60.0441 |  | 100%
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据工作需要，开展京津冀邀请赛、社员培训班、黄炎培大讲堂等；进行工作课题调研、考察外省市中华职教社创新创业大赛等活动。 |  |  |  | 社员培训、黄炎培大讲堂及对话会等活动均按计划完成，受众参与度高、反响好，活动达到预期效果。
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 |  | 时效指标 |  | 10 | 8 | 提前对接协作单位，建立督办机制，定期跟踪进度，保障各项工作按期完成。
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 15 | 12 | 整合多方资源联动开展工作，提前摸排需求，力争完成预设任务量。
| 产出指标 |  | 质量指标 |  | 15 | 12 | 强化班子业务培训，做好调研方案论证与过程管控，工作完成后及时复盘打磨，全面提升工作质量。
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 10 | 8 | 扩大活动覆盖面，用好宣传阵地提升影响力，进一步完善成果转化机制，切实提升工作的社会效益。
| 效益指标 |  | 可持续影响指标 |  | 15 | 12 | 加快完善社员管理、对外交流等长效制度，搭建常态化工作平台，做好成果沉淀，推动工作长效可持续开展。
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 10 | 8 | 活动前充分征集意见，按需设计内容；活动后及时收集反馈，动态优化组织模式，提升服务对象满意度。
| 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 15 | 15
合计 | [5 empty] | 85

## 8.统战社团发展
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 统战社团发展
主管部门 |  | 中共北京市委统战部 |  |  | 实施单位 | 中共北京市委统战部
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 27 | 19 | 17.35 | 10 | 91.32% | 9
|  | 其中：当年财政拨款 | 27 | 19 | 17.35 | — | 91.32% | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 提升统战社团规范化管理水平，夯实统战社团党建工作基础，增强社团发展活力，推动统战社团工作提质增效，为首都统一战线事业高质量发展提供有力支撑。 |  |  |  | 完成了年度总体目标,提升l了统战社团规范化管理水平，增强了社团发展活力，推动了统战社团工作提质增效。
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 |  | 质量指标 |  | 20 | 18 | 加强项目管理，增加服务对象的参与度。
|  |  | 时效指标 |  | 20 | 18 | 加强计划性，更好的完成工作任务。
| 效益指标 |  | 可持续影响指标 |  | 20 | 18 | 加强业务能力，为中心工作打下坚实基础。
|  |  | 社会效益指标 |  | 20 | 20 | 加强项目管理水平，做好监督工作。
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 10 | 9 | 加强项目管理，进一步提高服务对象满意度。
总分 | [5 empty] | 92

## 9.A4-D楼信息化基础运行服务
A4-D楼信息化基础运行服务
（2025年度）
项目名称 |  | A4-D楼信息化基础运行服务
主管部门 |  | 中共北京市委统战部 |  |  | 实施单位 | 中共北京市委统战部
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 80.3575 | 80.3575 | 80.3575 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 80.3575 | 80.3575 | 80.3575 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保障北京市党派团体办公楼正常运转,满足日常维护维修运行需要,更好的为楼内各单位提供后勤保障与服务. |  |  |  | 保障了年度正常运转需要，完成了日常维护工作。
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 |  | 时效指标 |  | 20 | 18 | 加强业务能力，以更高的效率完成工作任务。
|  |  | 质量指标 |  | 20 | 18 | 加强项目管理，保质保量完成工作任务。
|  |  | 数量指标 |  | 20 | 18 | 加强项目管理，更好的完成全年计划。
| 效益指标 |  | 可持续影响指标 |  | 20 | 20
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 10 | 8 | 加强项目管理，进一步提高服务对象满意度。
总分 | [5 empty] | 92